Принят

на заседании инициативной группы

протокол №2 от 30.10.2012

План работы

муниципальной экспериментальной площадки

«Интеграция общего и дополнительного образования

как средство создания единого образовательного пространства

для реализации ФГОС второго поколения»

(МОУ ООШ №7, МОУ ООШ № 21, МОУ ДОД «ЦВР», ДЮСШ «Олимп»)

на  2012 - 2015 годы

Состав рабочей группы

Координатор деятельности экспериментальной площадки:

Кириллова А.В. ,заместитель директора МОУ ООШ № 7

Состав рабочей  группы:

Батина Н.А., методист МОУ ДОД «ЦВР»

Ванюшина О.А., заместитель директора МОУ ООШ № 21

Лавренова И.В., зам. директора МОУ ДОД «ЦВР»

Латашевич И.Л., зам. директора МОУ ООШ № 21

Смирнова Н.В., инструктор-методист ДЮСШ «Олимп»

Фатерина Е.П., учитель МОУ ООШ № 7

# Цель:  создание единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения посредством интеграции основного и дополнительного образования.

| Сроки | Основное содержание работы | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный этап. 2012 – 2013 учебный год |
| сентябрь – декабрь 2012 г. | Создание инициативной группы Изучение научно-методической литературы по данной проблеме Ознакомление с аналогичным опытом работы в других образовательных учреждениях городов РФ Комплектование пакета нормативных документов Разработка и утверждение плана совместных действий; | Шакина В.Н. Батина Н.А. Ванюшина О.А. Лавренова И.В. Латашевич И.Л. Смирнова Н.В. Фатерина Е.П. |  |
| Декабрь 2012 г. | Первичный анализ реальной ситуации дополнительного образования детей в школе | Фатерина Е.П. Ванюшина О.А. Латашевич И.Л. | Создание циклограммы занятости детей в системе дополнительного образования |
| 2. Диагностический этап. 2013-2014 учебный год |
| Январь 2013 | Изучение предложений педагогов дополнительного образования ДЮСШ «Олимп» и МОУ ДОД «ЦВР» по участию в опытно-экспериментальной работе | Учителя начальных классов Педагоги УДОД | Создание перспективного плана интегрированных уроков и занятий на 2013-2014 уч. год. |
| Февраль – март 2013 | Диагностические исследования по выявлению интересов обучающихся, их потребностей в сфере дополнительного образования (мониторинг спроса). | Фатерина Е.П. Ванюшина О.А. Латашевич И.Л. | Результаты анкетирования. |
| Октябрь 2013 | Мониторинг возможностей УДО | Лавренова И.В. Батина Н.А. Смирнова Н.В. | Создание плана интегрированных уроков и занятий на 2013-2014 уч. год. |
| Декабрь 2013 г. | Мониторинг степени включенности обучающихся и родителей в жизнедеятельность класса и школы. | Учителя начальных классов | Сводная диаграмма (рейтинг участия по классам) |
| Январь-февраль 2014 г. | Составление сводных таблиц, обобщение результатов. | Шакина В.Н. Кириллова А.В. | Информационно-аналитическая справка |
| Март 2014 | Ознакомление педагогических коллективов, обучающихся, родителей, представителей социума с результатами диагностического исследования. | Учителя начальных классов | Проведение родительских собраний, классных часов, заседаний органов ученического самоуправления. |
|  | Социальный опрос родителей и детей инициатив и предложений по организации внеурочной, учебной и досуговой деятельности. |  | Создание банка детских и взрослых инициатив и предложений |
| 2013-2014 уч.год. | Апробация интегрированных уроков. | Учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования | Результаты апробации (обобщение) |
| Апрель 2014 | Доработка, корректировка модели интеграции основного и дополнительного образования: | Шакина В.Н. Кириллова А.В. | Создание модели интеграции основного и общего образования |
|  | - отбор и поощрение лучших идей и предложений взрослых и детей | Смирнова Н.В. |  |
|  | - корректировка первичной модели; | Ванюшина О.А. Латашевич И.Л. |  |
|  | - научно-методическое обоснование модели, содержания ее компонентов; | Лавренова И.В. Батина Н.А. |  |
|  | - определение предполагаемого ресурсного обеспечения (кадрового, финансового, материально-технического) | Фатерина Е.П. |  |
| 3. Основной (практический) этап. 2014 – 2015 учебный год. |
| 2014-2015 уч.год. | Апробация отдельных форм интеграции (воспитательных мероприятий, интеграционных учебных занятий, элективных курсов и др.) | Учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования | Проведение интегрированных уроков, внеклассных мероприятий. Самоанализ каждого мероприятия. |
| 2014-2015 уч.год. | Проведение коллективных (групповых) форм рефлексии, выявление основных организационных, содержательных проблем интеграции. | Учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования | Внесение предложений в модель интеграции |
| Март 2015 г. | Доработка, корректировка модели интеграции. | Шакина В.Н. Кириллова А.В. Лавренова И.В. Батина Н.А. Ванюшина О.А. Латашевич И.Л. Смирнова Н.В. Фатерина Е.П. | Разработка рабочей модели муниципальной межведомственной целевой программы «Интеграция общего и дополнительного образования». |
| 4. Организация и проведение открытых отчетных мероприятий: |
| 21.02.2013 | Городской семинар по теме «Организация образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей в рамках взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по реализации ФГОС НОО» | МОУ ДОД «ЦВР» ДЮСШ «Олимп» |
| 15.03.2013 | КТД «Масленица широкая» в рамках работы городской экспериментальной площадки «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения» | МОУ ООШ № 21 МОУ ДОД «ЦВР» |
| 07.09.2013 | Социальный проект «Территория здоровья» в рамках работы городской экспериментальной площадки «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения» | МОУ ООШ № 7 МОУ ДОД «ЦВР» ДЮСШ «Олимп» |
| Апрель 2015 года | Представление итогов работы муниципальной экспериментальной площадки «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения» | МОУ ООШ №7 МОУ ООШ № 21 МОУ ДОД «ЦВР» ДЮСШ «Олимп» |
| 5. Заседания рабочей группы. |
| 13.09.2012 | Разработка проекта Программы опытно – экспериментальной работы по теме «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения» |
| 30.10.2012 | Утверждение Плана работы муниципальной экспериментальной площадки «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения» на 2012 - 2015 годы. |
| 12.02.2013 | Итоги первичного анализа реальной ситуации дополнительного образования детей в школе, взаимосвязей с социумом. |
| 22.10.2013 | Итоги I подготовительного этапа работы опытно - экспериментальной группы. Утверждение плана интегрированных уроков и занятий на 2013-2014 уч.год. |
| 22.04.2014 | Итоги II диагностического этапа работы опытно - экспериментальной группы. Утверждение модели интеграции дополнительного и общего образования. |
| 23.09.2014 | Утверждение плана апробация отдельных форм интеграции (воспитательных мероприятий, интеграционных учебных занятий, элективных курсов и др.) (Приложение 1) |
| 17.02.2015 | Итоги апробации отдельных форм интеграции. О подготовке городского семинара «Итоги работы муниципальной экспериментальной площадки «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения». |